## ePPM_Projektdaten
Projekt-ID * | Projektname * | Kunde * | Projektleiter (PM) * | Fachbereich / Unit * | Phase * (PreSales/PostSales/Closed) | Gesamt-RAG * (Grün/Gelb/Rot) | RAG Zeit (Grün/Gelb/Rot) | RAG Budget (Grün/Gelb/Rot) | RAG Scope (Grün/Gelb/Rot) | RAG Kunde (Grün/Gelb/Rot) | TCV Auftragswert (EUR) | Projektbudget (EUR) | Fortschritt (%) | Meilenstein-Status (im Plan/gefährdet/verspätet/erreicht) | Erreichte Meilensteine / Highlights | Geplante nächste Aktivitäten | Kritische Herausforderungen / Issues | Geplante Rollout-Menge | Tatsächliche Rollout-Menge | Forecast Ende (YYYY-MM-DD)
PPM-301290 | 5G Smart Campus & Logistics Hub | Continental AG (Hannover) | Hubert Nelke | PL1 | PreSales | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | 4500000 | 620000 | 30 | im Plan | • RFP-Antwort über Tool 'Responsive' eingereicht. • Architektur-Konzept freigegeben. | • BAFO Präsentation beim Kunden am 18.11. • Ressourcen-Staffing abstimmen. | Kurze Reaktionsfristen für technische Klärungen. | 80 | 25 | 2027-03-31
PPM-301291 | SD-WAN Global Workplace Network | Fresenius Medical Care | Sarah Lindner | PL2 | PostSales | Gelb | Gelb | Grün | Grün | Grün | 3200000 | 540000 | 65 | gefährdet | • 45 Niederlassungen erfolgreich migriert. • Zero Trust Controller aktiviert. | • Rollout Welle 2 für Nordamerika anstoßen. | Lieferengpass bei Edge-Routern für APAC-Region. | 120 | 78 | 2027-06-30